- 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

- PROJE BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir. Değerlendirme projenin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları altında yapılacaktır. Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Proje Başlığı:

Proje Yürütücüsü:

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:

# ÖZET

Türkçe ve İngilizce özetlerin projenin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisinin ana hatlarını kapsaması beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Proje Özeti Kuantum Renk Dinamiği (KRD) maddenin temel yapıtaşlarından kuarkları ve kuarklar arası etkileşmeleri ileten gluonları açıklayan bir teoridir. KRD'ye göre kuarklar üç adet renk yükünden (kırmızı, yeşil ya da mavi) sadece birini taşıyabilirler ve gözlemlenebilir evrende hiç bir varlık renk yükü taşıyamayacağından ayrı ayrı gözlemlenemezler. Onun yerine Kuark modeline göre ikili ya da üçlü gruplar halinde varolarak renk yüksüz mezonları ve baryonları oluştururlar. Ancak gerçek hayatta gözlem teknikleri ve deneylerin gelişmesi ile iki ya da üç kuarktan fazla kuark içerebilecek yapılar da gözlemlenmiştir. Teorik olarak dörtlü ve altılı kuark yapıları renk tekilleri (singlet) oluşturabildikleri için mümkündür. Dörtlü kuark yapıları, deneysel yüksek enerji fiziğinde özellikle cazibe kuark içermeleri durumunda daha büyük önem arzetmektedirler. Cazibe kuark içeren ilk dörtlü yapı deneysel olarak 2003 yılında Belle deneyi tarafından gözlemlenen X(3872) egzotik hadronudur. Belle deneyini takip eden senelerde CDF, D0, BaBar, LHCb ve CMS deneyleri de X(3872) yi başarılı bir şekilde gözlemlemişlerdir. Bu tarz yapılar kuark modeli ile açıklanamadığı gibi yapısal mekanizmaları da tam olarak anlaşılamamıştır. X(3872) nin ardında bir çok yüklü ya da yüksüz egzotik hadron gözlemlenmiştir. Bu hadronların dört ya da beş kuark içerdiği tahmin edilmekte ve bu yönde hem teorik hem de deneysel araştırmalar devam etmektedir. Bu egzotik durumlardan en ilgi çekicilerinden biri CDF deneyi tarafından 2009 yılında proton anti-proton çarpışmaları sonucunda gerçekleşen B+ → J /ψϕK + geçişinde gözlemlenen Y(4140) durumudur. Bu gözlemi diğer durumlardan daha ilgi çekici yapan, genelde egzotik durumların genlikleri 100 MeV mertebesinde iken, Y(4140) için CDF deneyi tarafından yaklaşık onda biri mertebesinde 11.7 MeV'lik bir genlik tahmininde bulunulmuş olmasıdır. Y(4140) durumu için literatürde sadece dörtlü kuark (tetraquark) ve molekül modelleri kullanılarak CDF deneyinde bulunan kütle ve genlik değerleri test edilmiştir. Y(4140) cazibeli egzotik hadronu 2013 yılında Büyük Hadron Çarpıştırıcısında gerçekleştirilen CMS deneyi tarafından da benzer özellikler ile gözlemlenmiştir. CMS gözleminin ardından modelleme çalışması yapılmamış, deneyde gözlemlenen bozunumlar çalışılmamış, kısacası deneyde elde edilen kütle ve genlik dışında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Y(4140) durumuna ilave olarak hem CMS hem de CDF deneyi, gözlem geçişinin kütle analizinde, yeterli istatistiksel doğrulamaya sahip olmayan ve ağırlığı 4313MeV (4274 MeV-CDF) civarında tahmin edilen ikinci dar genlikli bir zirve gözlemlemişlerdir Bu çalışmada ?(4313) olarak adlandırılacak olan bu ikinici durum için literatürde herhangi bir modelleme çalışması bulunmamaktadır. Bu projede Egzotik Hadron durumlarının yüksek enerji deneylerinde gözlemlenebilirlik özelliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla literatürde yapısı ve mekanizması hakkında cok az bilgi bulunan Y(4140) ve ?(4313) durumlarından başlanması uygun görülmüştür. Bu iki egzotik mezon için yapılacak teorik çalışmalar sonucu elde edilecek veriler ile uygun deney simülasyonlarının yapılması, ve buralardan elde edilecek sonuçlar ile gerçek deneylerde öncelikli olarak bu iki dar genişlikli egzotik hadronun, ardından benzer kütlelerdeki diğer hadronların gözlemlenebilirlik özelliklerinin araştırılması hedeflenmiştir. Böylelikle kuark model tarafından öngörülmeyen KRD'nin bu gizemli parçacıklarının yapıları anlaşılmış olacaktır. Projemizin teorik çalışmalar kısmında Y(4140) ve ?(4313) için öncelikle yapısal modellemeler ele alınacak ve KRD toplam kuralları kullanılarak bu egzotik hadronların kütleleri ve genlikleri hesaplanacaktır. Bu hesaplamalar esnasında dörtlü quark yapıları için öngörülen dört kuark (tetraquark) ve molekül modelleri esas alınacak ve bu modellerin tutarlılığı CMS deney sonuçları ile de test edilecektir. Ayrıca bu hadronlar için deneylerde gözlemlenen geçiş genlikleri de hesaplanacaktır. Teorik çalışmalara paralel olarak başlanacak simülasyon çalışmaları esnasında gerekli bilgisayar programları kullanılarak öncelikle bu egzotik hadronların elde edilmesi ve ardından bozunumlarının simüle edilmesi hedeflenmiştir. Oluşturulacak simülasyonlarda gerekli olacak tırpan değerleri ve benzeri teorik girdiler bulunan teorik sonuçlara göre güncellenerek deney simülasyonları yapılacak ve bu çalışmalar sonucunda deneysel çalışmalarda bu durumların daha verimli bir şekilde gözlemlenmesi ve yapılarının incelenmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Egzotik Hadronlar,Y(4140), cazibeli yapılar, KRD toplam kuralları, Tetraquark, CMS, LHC

Title :

Summary Quantum chromodynamics (QCD) is a theory that explains one of the basic structures of matter quarks and gluons which carry the interactions between quarks. According to QCD, quarks can only carry one of the three color charges (red, green or blue) and due to the fact that none of the substances in the observable universe carry color charge, they cannot be observed separately. Instead of this, by considering Quark model, they create colorless charge mesons and baryons with assuming double or triple groups. However, in real life, observation techniques and experiments the structures with two or more than three quarks are observed. In theoretically, since they generate color singlets, it is possible to have quartet and sixlet structures. Quartet quarks structures offer much more significance in experimental high energy physics, especially when they contain charm quark. The first quartet structure which contains charm quark was experimentally observed in 2003 by Belle experiment called X(3872) exotic hadron. In the followings years of Belle experiment; CDF, D0, BaBar, LHCb and CMS successfully observed the X(3872). This kind of structures neither explained by quark model nor their structural mechanism was exactly understood. After X(3872), numerous of charged and uncharged exotic hadron were observed. Even though these structures are estimated to be formed of four or five quarks, the teoric and experimental searches are still in progress. One of the most interesting exotic structures was observed by CDF experiment in 2009, in the analysis of B+ → J /ψϕK + decays created by proton anti-proton collisions and named as Y(4140). The Y(4140) exotic hadron attracted attention because of its unusual width, which was measured around 11.7 MeV in contradiction with the usual 100MeV order widths of other exotic mesons. Theoretically, the structure of Y(4140) is rarely studied in literature. In these studies its structure was assumed to be either a tetraquark formation or a molecular bound state, and due to these models, its width and mass was calculated aiming the results found in CDF experiment. In 32013, Y(4140) was also found in CMS experiment at LHC, with almost similar weight and decay width, but theoretical results were not compared with the CMS results. Also new models explaining the properties of Y(4140) were not studied and analyzed. In both CMS and CDF experiments, while analyzing the Y(4140), a secondary resonance were observed at the invariant mass distribution of final states which has mass 4313MeV (4274 MeV-CDF) and a narrow width. There are not any studies about these secondary peak which will be named as ?(4313) in this project. Our main aim in this project is to increase the detectability of the exotic hadrons at high energy experiments. It is decided to start with narrow width Y(4140) and ?(4313) states on which there are very limited efforts at literature. The outcomes of the theoretical studies will be used to improve the simulation techniques that will be used to create experimental behaviors and final states, then analysis of the selected exotic states from final states. After reaching the acquired results for Y(4140) and ?(4313), these studies will be extended to other heavy charmed exotic hadrons. These studies will result in understanding the properties of these unexpected exotic hadrons which were not suggested by quark model. In the theoretical part of the project, first the mass and the width of Y(4140) and ?(4313) will be estimated by using Quantum Chroma Dynamics Sum Rules technique. In this studies, in addition to tetraquark and molecular resonance definitions, we will also be testing the mixing approach which suggests that these states can be a mixture of both tetraquark and molecular currents. The results will be compared with CMS and CDF experiment results and with the successful models we will proceed calculating the decay widths that are observable at high energy experiments and also some other experimentally detectable properties such as the asymmetry of the final state leptons. In parallel to theoretical studies, the simulation techniques will also be studied. While studying the experimental outcomes, the relevant computer programs will be used to create these exotic mesons and then their decays will be simulated. The necessary cut criteria for the final state analysis will be updated by using the outcomes of the theoretical results achieved in this project. These studies will be used in high energy experiment to analyze these exotic structures. Following these studies their structures will be more understood and their collider signatures will be improved.

Keywords: Exotic Hadrons, Y(4140), charmed hadrons, QCD sum rules, Tetraquark, CMS, LHC

- ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken projenin bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır. Kaynaklar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1’de verilir.

Projenin araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Projemizde henüz literatürde olmayan, farklı skalar manifoldlarına ve değişik ayar gruplarına sahip D=3, N=4 gSUGRA modelleri açık olarak inşa edilecektir. Bu sayede önemli bir boşluk doldurulmuş olacaktır. D=3 gSUGRA kuramlarının çözümleri hakkında bilinenler de oldukça sınırlıdır. Projemiz N=8, N=4 ve N=2 modelleri için bu açığı kapatmayı hedeflemektedir. Özellikle kara delik tipi bir çözüm bulunabilirse bu çok değerli olacaktır. Bu modellerin yüksek boyutlarla bağlantıları da açık bir problemdir ve bu konuda da yeni sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle beş boyutlu minimal SUGRA kuramının tutarlı S2 indirgemesinden elde edilecek D=3, N=4 modelinin açıkça belirlenmesi önemli bir başarı olacaktır. Projenin konusu genel olarak D=3 gSUGRA kuramlarıdır. Bu kuramların sahip olduğu süpersimetri miktarı (yani modelin kabul ettiği birbirinden bağımsız spinör sayısı) 1’den 16’ya kadar değer alabilen N doğal sayısıyla ifade edilir. Bu tür modellerin nasıl kurulacağı genel hatlarıyla bilindiği halde tüm ayrıntılarıyla sadece N=16 (maksimal), N=8 (yarı-maksimal) ve özel bazı N=2 kuramları bilinmektedir. Bu tür kuramlarda yer alan skalar alanlar, “6. Yöntem” kısmında daha ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi modelin sahip olduğu süpersimetri miktarına bağlı olarak bazı özel manifoldların koordinatları gibi düşünülür. Projemiz konularından ilki D=3, N=4 gSUGRA kuramlarının farklı skalar manifoldlar ve değişik ayar grupları kullanılarak açık olarak inşa edilmesidir. Süpersimetrik çözümler daha kararlı oldukları ve betimledikleri fiziğin zengin, kullanışlı ve daha kontrol altında tutulabilir olması nedeniyle tercih edilen tipte çözümlerdir. N=8 ve N=2 kuramlarının bazı özel çözümleri bilinmekle birlikte, henüz bulunmayı bekleyen çok sayıda süpersimetrik çözüm vardır. Proje konularımızdan bir diğeri de N=8, kurulacak olan N=4 ve yukarıda sözü edilen N=2 kuramlarının süpersimetrik çözümlerinin bulunması ve bunların olabildiğince sınıflandırılmasıdır. Projenin bir diğer konusu da bu modellerin yüksek boyutlardaki modellerle ilişkilerinin açıkça tespit edilmesidir. Burada yapılması gereken üç boyuttaki fiziksel alanların yüksek boyutlardaki ilgili alanlarla olan bağlantısının matematiksel olarak betimlenmesidir. Eğer bu ilişki açıkça bulunabilirse, üç boyuttaki bir çözümün daha yüksek boyutlara taşınması sağlanabilir. Bu yolla yüksek boyutlarda kolayca bulunamayan ama fizik açısından ilginç durumlara karşılık gelen çözümler elde edilebilmektedir. N=8 modelinin on ve altı boyuttaki SUGRA modelleriyle ilişkisi bilinmekle beraber yukarıda bahsettiğimiz matematiksel formülasyon henüz bulunmuş değildir. N=4 ve N=2 modelleri için bu problem şimdiye dek hiç ele alınmamıştır. Bu problemler de projemiz konuları arasındadır. Çoğunlukla gSUGRA kuramlarında skalar alanların etkileşimini betimleyen potansiyelin olası minimumlarından biri AdS geometrisine karşılık gelir. Eğer ele alınan üç boyutlu modeldeki bir sicim çözümünün geometrisi, bu sicimin konumunu betimleyen radyal koordinat kullanılarak alınan bir limitte AdS uzayına ve bir başka limitte de potansiyelin bir başka uç noktasına yaklaşıyorsa, bu çözüm modele karşılık gelen CFT’deki RG akışını tarif etmek için kullanılabilir. Böylece, AdS/CFT savını ayrıntılı bir şekilde çalışmak ve CFT kuramları hakkında yeni bilgilere ulaşmak olasıdır. Proje konusu olabilecek bir diğer nokta da N=8 ve N=2 modelleri için kısmen yapılmış bu incelemeyi genellemek ve N=4 modeli için de benzer bir analizi yapmaktır. Kuramsal fizikte son kırk yıldaki en önemli fikirlerden biri süpersimetridir. Buna göre doğada her bozonik alana karşılık bir fermionik alan vardır ve bunlar uygun süpersimetri dönüşümleri altında spinörler kullanılarak birbirlerine dönüşebilirler. Boyuta bağlı olarak bu alanların türü ve sayısı değişir. Uzay-zamanın boyutuna bağlı olarak sayısı birden fazla olabilen, kendi içlerinde süpersimetri dönüşümleri altında kapalı kalan alan grupları (multiplet) vardır. Süpersimetrik kuramların eylemleri, süpersimetri dönüşümleri altında değişmeden kalan eylemlerdir. Eğer bu eylem kütleçekimini tarif eden Einstein-Hilbert terimini içeriyorsa ilgili süpersimetri dönüşümleri lokal olmak zorundadır ve böylece SUGRA kuramları elde edilir [12]. Bu kuramlar, şu anda kuantum alan teorisi ile genel kütleçekim kuramını tutarlı bir şekilde birleştirmek için en güçlü aday olan sicim/M-kuramının düşük enerji limitlerini betimlerler. gSUGRA kuramlarında spin-2 gravitonu içeren alan grubu bulunmak zorundadır. Bunun yanı sıra, o boyutta eğer başka alan grupları da varsa bunların da eklenmesi olasıdır. Üç boyutlu kuramlarda bu tür fazladan alan (madde) gruplarının eklendiği gSUGRA modelleriyle ilgileneceğiz. Sicim/M-kuramında öne sürülen en parlak fikirlerden biri, Maldacena’nın AdS/CFT savıdır [1,13]. Buna göre, (D+1)-boyutlu AdS uzayında tanımlı sicim kuramı bu uzayın D-boyutlu sınırında tanımlı bir CFT’ye özdeştir. Bu, bir tarafta süperkütleçekimi diğer tarafta konformal simetriye sahip kuantum alan kuramı gibi birbirinden çok farklı iki kuramı birbirine bağlaması açısından çok çarpıcı bir savdır. Üstelik kuramlardan biri kuvvetli etkileşim yaparken, diğeri zayıf etkileşim yapmaktadır ve dolayısıyla bozunum yöntemleri kullanmaya uygundur. AdS tarafında düşük enerji limitine gidildiğinde sicim/M-kuramı gSUGRA kuramları ile betimlenir. Böylece gSUGRA kuramları kullanılarak kuvvetli etkileşen CFT’ler hakkında başka yöntemlerle bulunamayan önemli bilgiler elde edilir. Bu savın geçerli olduğu değişik durumlar için gösterilmiştir ve önemi Maldacena’nın özgün makalesinin [1] bugüne dek aldığı (INSPIRE’a göre) 8000’den fazla atıfla da çok net bir biçimde ortaya çıkmıştır. CFT kuramları arasında iki boyutlu olanları çok özeldir [2]. Bunun nedeni de konformal simetri grubunun bu durumda sonsuz boyutlu olmasıdır. Bu kuramların kuvvetli etkileşim limitinde anlaşılabilmesi için AdS/CFT savına göre üç boyutlu gSUGRAların çalışılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra üç boyutlu kütleçekim kuramları daha kolay olmalarından ötürü, dört boyuttaki kuantum kütleçekim kuramlarının anlaşılması açısından yol gösterici olabilirler [3]. Genel olarak üç boyutlu gSUGRA kuramlarının inşasının nasıl yapılacağı bilinmesine rağmen [4,14], özelde çok az sayıda (N=16 maksimal [15,16], N=8 yarı- maksimal [6] ve özel maddeyle eşlenmiş N=2 [8] gibi) kuram bugüne dek tam anlamıyla açık bir şekilde inşa edilmiştir [5]. N=4 modeli için bazı aykırı koset grupları için skalar potansiyeller bilinmektedir [17]. Değişik N değerleri için minimal modele eklenebilecek maddeyle ilgili ayrıntılı çalışmalar da yapılmıştır [18,19]. Spektrumu [25]’te verilen beş boyutlu minimal SUGRA’dan S2 indirgemesiyle elde edilen N=4 modelinin kurulması önemli bir sonuç olacaktır. Bu modellerin yüksek boyutlu modellerle bağlantısı konusunda hala yapılması gereken çok iş vardır. Bunun için, vektör alanlarını tarif eden kinetik terimlerin Chern-Simons tipinde değil Yang-Mills tipinde olması gerekmektedir ve bu geçişin nasıl yapılacağı bilinmektedir [20]. N=8 modelinin on boyuttaki Tip IIB SUGRA kuramından AdS3xS3xT4 ya da AdS3xS3xK3 tipi indirgemeyle elde edildiği bilinmektedir. N=8 modelinin spektrumunun altı boyuttaki bir gSUGRA modeliyle doğrusal limitteki bağlantısı [21,22]’de verilmiştir. Altı boyuttan yapılan indirgemelerle bazı N=4 modelleri de elde edilmiştir [23,24,25]. Bazı N=4 modellerinin beş boyutlu minimal SUGRA ile doğrusal limitteki ilişkisi de bilinmektedir [26]. Özel bir N=2 modelinin onbir boyutlu SUGRA kuramından nasıl indirgenebileceği de bulunmuştur [27]. [8]’de verilen N=2 modellerinin yüksek boyutlarla bağlantısının kurulması açık bir problemdir. Bu modellerin süpersimetrik çözümleri de çok az çalışılmıştır. [7]’de N=8 modeli için vektör alanları sıfır seçilip Killing spinör analiziyle bazı çözümler bulunmuştur. Bu analizin vektör alanlarını da kapsayacak şekilde genelleştirilmesi açık bir problemdir. Ayrıca N=8 modeli için altı boyuttan gelen koni simetrisine sahip çözümler de bilinmektedir [28]. Bazı özel N=4 modelleri için sicim çözümleri [29]’de verilmiştir. [8]’de verilen N=2 modeli için sicim ve dalga tipi çözümler [9,10]’da, girdap (vortex) çözümler [30]’da bulunmuştur. Bu modelin maddesiz hali için süpersimetrik kara delik çözümü de vardır [31]. Madde eklenmiş N=2 modeli için genel Killing spinör analizi kullanılarak süpersimetrik çözümlerin sınıflandırılması önemli bir sonuç olacaktır. Özellikle kara delik tipi çözümlerin olup olmadığının tespiti önemlidir. gSUGRA kuramlarına karşılık gelen CFT’deki RG akışları N=16 için [32]’de, N=8 için [33,34]’te, N=4 için [35]’te ve N=2 için [11]’de çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalarda vektör alanları sıfır olarak alınmıştır. Bu tip bir analizin aktif vektör alanlarıyla genelleştirilmesi ilginç olacaktır. Yeni inşa edeceğimiz N=4 modellerinde de benzer bir çalışma yapılmaya değerdir.

  - Amaç ve Hedefler

Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projenin amaçları: Önerilen projenin başlıca amacı, en uygun optik pompalama dalgaboylarını belirleyerek, orta-kızılaltı bölgesinin 1.8-2.4 μm dalgaboyu aralığında, sürekli dalga ve femtosaniye rejimlerinde çalışabilen, tulyum (Tm3+) katkılı yüksek verimli katıhal lazerlerinin geliştirilmesidir. Bu dalgaboyu aralığında çalışan katıhal lazerleri yumuşak doku kesme, kaynaştırma ve kanser tedavisi gibi medikal uygulamalara sahip olup, aynı zamanda lazer radar (LIDAR) gibi atmosferik uygulamalarda ve orta-kızılaltı bölgesinde çalışan başka katıhal lazerlerinin uyarılmasında da rol almaktadır. Femtosaniye rejiminde çalışan tulyum tabanlı katıhal lazerleri ise, çok daha yüksek tepe güçlerine sahip darbe üretebileceğinden, optik parametrik osilatörlerin (OPO) uyarılmasında ve x-ışını frekanslarında verimli yüksek harmonik üretimi için de kullanılabilirler. Tulyum katkılı katıhal lazerleri, çoğunlukla 800 nm civarında çalışan lazer kaynakları ile uyarılsa da, bu kazanç ortamını uyarabilecek başka dalgaboyları da bulunmaktadır. Bunlardan en öne çıkanı 1200 nm civarındaki 3H6→3H5 geçişini uyarabilen ışık kaynaklarıdır. Literatürde farklı dalgaboyları ile uyarılan Tm3+ katkılı lazerlerin kapsamlı bir karşılaştırması yer almamaktadır. Projede bu iki dalgaboyunda uyarılan ve farklı Tm3+ derişimleri içeren lazer kristalleri denenip, güç performansları karşılaştırılacak ve her biri için en yüksek çıkış gücünü veren pompa dalgaboyu deneysel olarak belirlenecektir. Bu sayede, belli bir pompa gücünde en yüksek güç verimine sahip tulyum tabanlı katıhal lazerleri geliştirilebilecektir. Bu projenin en önemli amaçlarından biri de 2 μm dalgaboyu civarında, tulyum tabanlı femtosaniye darbe üretebilen lazerlerin geliştirilmesidir. Tm3+ ile katkılanmış katıhal kazanç ortamları, geniş spektral banda sahip olmaları nedeniyle femtosaniye darbe üretimi için de elverişlidirler. Femtosaniye süreli darbe üreten lazerlerin ortalama güçleri düşük olmasına rağmen tepe güçleri çok yüksek olabilmektedir. Bu nedenle, doğrusal olmayan optik mekanizmaların devreye girdiği doku ve malzeme etkileşimlerinde, ortam ısıl etkilere maruz bırakılmadan işlenebilmekte veya incelenebilmektedir. 2 μm civarında femtosaniye darbe üreten tulyum tabanlı katıhal lazerleri geliştirmek için Kerr odaklama yöntemi gibi pasif kip-kilitleme tekniklerinden faydalanılacaktır. Ayrıca, son yıllarda optik ve elektronik alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve kip-kilitleme uygulamalarında da grubumuzun güncel katkılarda bulunduğu, karbon tabanlı nano yapılı doyabilen soğurucular da (grafen ve karbon nanotüp gibi) kullanılacaktır. Yukarıda amaçlanan çalışmalar, ülkemizde fotonik ve lazer alanındaki bilgi birikiminin zenginleşmesinde, uluslararası düzeyde güncel önemi olan teknolojik konularda rekabet potansiyelimizin artmasında ve lazer alanında yetkinliğe sahip uzmanların yetiştirilmesinde önemli katkılarda bulunacaktır. Projenin hedefleri: Projemizin üç ana hedefi aşağıda sıralanmıştır. 1) Tulyum lazerlerinin en uygun pompa dalgaboyunun belirlenmesi: Önerilen projenin başlıca hedeflerinden bir tanesi, 2 μm dalgaboyu civarında ışıyabilen Tm3+ katkılı kazanç ortamlarını farklı dalgaboylarında uyararak en uygun pompa dalgaboyunu belirlemek, bu sayede verimli ve ekonomik orta-kızılaltı katıhal lazerleri geliştirmektir. Bilindiği gibi, tulyum iyonu nadir toprak elementlerinden biri olup, içine katıldığı ortamın fiziksel özelliklerine göre 1.8-2.0 μm ve/veya 2.2-2.4 μm aralıklarında lazer ışınımı üretebilmektedir. Enerji seviyelerinin yapısından dolayı bu iyon 0.8 μm veya 1.2 μm civarında optik olarak uyarılabilir. Ayrıca, 0.8 μm’de uyarıldığı zaman, çapraz sönüm mekanizması sayesinde kuantum veriminin iki katı verimle çalıştırılması mümkün olabilmektedir. Ancak, bu mekanizmanın etkin olabilmesi için Tm3+ derişiminin yüksek olması gerekmektedir. Bu da özellikle 1.8 μm civarında soğurma kayıplarına neden olabileceğinden ideal olarak beklenen yüksek verimi düşürebilmektedir. Buna karşın, derişimi yükseltmeden Tm3+ katkılı kristallerin 1.2 μm civarında da uyarılabileceği ve verimli lazer ışınımı üretebileceği literatürde gösterilmiştir. Ancak, şu ana kadar bu iki farklı dalgaboyunda uygulanabilecek optik pompalamanın kapsamlı bir karşılaştırması literatürde yer almamıştır. Projemizin birinci hedefi, bu iki dalgaboyunda uyarılan Tm3+ katkılı katıhal lazerlerinin güç performanslarının karşılaştırılması ve en yüksek çıkış gücünü veren pompa dalgaboyunun deneysel olarak belirlenmesidir. 2) 2.2-2.4 μm aralığında çalışan diyot pompalı tulyum lazerlerinin geliştirilmesi: Yerel simetrisi uygun olan bazı kristaller (örneğin YLF (LiYF4:Yitriyum Lityum Florit) kristali gibi) Tm3+ ile katkılandığı zaman 1.8-2.0 μm bandına ilaveten 2.2-2.4 μm dalgaboyu aralığında da lazer ışınımı yayabilmektedir. Bu ikinci ışınım bandı, havadaki su soğurma bantlarından (2 μm civarı) daha az etkilendiğinden, atmosferik geçirgenliğin önemli olduğu uygulamalar ve çok kısa süreli optik darbe üretimi için elverişlidir. Projemizin ikinci aşamasında, 780 nm’de çalışan düşük maliyetli, tek kipli diyotlar kullanılarak, 2.2-2.4 μm dalgaboyu aralığında çalışabilen çok verimli ve düşük maliyetli tulyum lazerleri geliştirilecektir. 3) Tulyum katıhal lazerleri ile 2.2-2.4 μm aralığında femtosaniye darbe üretimi: Projenin ikinci aşamasında geliştireceğimiz 2.2-2.4 μm dalgaboyu aralığında ışınım yayabilen tulyum lazeri femtosaniye darbe üretimi için gereken frekans bandına sahiptir. Projenin bu aşamasında, tulyum lazer rezonatörü içerisine dispersiyon dengeleyen optik elemanlar katılarak femtosaniye darbe üretimi denenecektir. Gerçekleştirildiği durumda bu dalgaboyunda çalışan ilk femtosaniye tulyum lazeri geliştirilmiş olacaktır. Femtosaniye darbe üretimini başlatmak için yarıiletken doyabilen soğurucu aynalar (SESAM: Semiconductor Saturable Absorber Mirror) ve karbon tabanlı nano yapılı doyabilen soğurucular denenecektir. Bunların yanında, hiçbir doyabilen soğurucu kullanmadan Kerr odaklamalı kip-kilitleme yöntemi de denenecektir.

- YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Proje önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Modelin kurulumu: Önerdiğimiz çalışmalarda kaba ölçekli yeni bir DNA modeli kullanacağız. Geliştirme süreci başlangıç aşamasında olan ve proje dahilinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu modelin özelliği, hem sıcaklık altında iki DNA siciminin birbirinden ayrılmasına imkan veren 'kırılabilir' bağlar içermesi, hem de DNA'nın sarmal yapısı ve elastik özelliklerini her nükleotidin bir tek noktaya karşılık geldiği ekonomik bir yapıyla yansıtabilmesidir. Ön çalışmalarımız, model DNA'nın nükleotitlerini temsil eden süperatomlar arasında aşağıdaki etkileşimlerin varlığının yeterli olduğuna işaret ediyor: Şekil 3: Kaba ölçekli DNA modeli için önerilen etkileşimler Şekil 3'te gösterilen etkileşimler soldan sağa: - TS (ssDNA) yapısını bir arada tutan ve denge uzunluğu rb ile verilen kırılmaz harmonik bağ, - ÇS (dsDNA) yapıyı bir arada tutan ve karşılıklı baz çiftleri arasındaki hidrojen bağlarını temsil eden, denge uzunluğu rh ile verilen kırılabilir bağ, - TS ve ÇS bölgelerinin süreğenlik uzunluğunu belirleyen ve denge değeri θ0 sarmal yapının geometrisi ile uyumlu seçilecek olan TS boyunca açısal potansiyel, - ÇS yapıya sarmal geometriyi kazandıran ve varlığı ortasındaki kırılabilir bağa koşullu olan, denge değerleri ϕtrans ve ϕcis ile verilen dihedral açı potansiyelleridir. Karşılık gelen potansiyel enerji fonksiyonlarını ilk aşamada şu şekilde seçtik: Vb(rb2Vθ(θθ02Vh(rh)=−εb+εb'κh(r−rh)22,r<rh1−cosπ2r−rhrmax−rh,rmax≥r≥rh0,r>rmaxVϕ(ϕ)=κϕ1−cos(ϕ−θ0) Yukarıda, κx yay sabitlerine, εxenerji büyüklüklerine, rmaxhidrojen bağlarının kırılma uzunluğuna karşılık geliyor. İlk iki potansiyel tek zincir üzerindeki ‘süperatom’ları içerdiği için her zaman iç enerjiye katkı verirler. Diğer iki potansiyel ise kırılabilir bağ ve açı etkileşimleridir. Son dihedral potansiyelini sadece üzerinde tanımlandığı hidrojen bağı kırılmamışken (r<rmax) dikkate alınacak şekilde Vh(rh) potansiyeli ile normalize edeceğiz. Bu parametrelerin henüz optimize edilmemiş değerleriyle yaptığımız deneme amaçlı benzetişimleri kullanarak ÇS yapıdaki model DNA zincirinin merkez eğrisinin otokorelasyon fonksiyonunu, c(r), eğri üzerindeki uzaklığın fonksiyonu olarak elde ettik (Şekil 4). Şekil 4: DNA merkez eğrisinin otokorelasyon fonksiyonu. Uzunluk nükleotit sayısı cinsinden ifade edilmiştir. Bu veriyi aşağıda verilen f(r) fonksiyonuyla modelleyerek [44], dolanma periyodunuλ=10.1 bp, TS ve ÇS süreğenlik uzunluklarını da sırasıyla, lpTS≃5 bp ve lpÇS≃80 bp bulduk (bp: nükleotit sayısı cinsinden uzaklık). Bu değerlerin deneysel verilerle aynı olmasa da aynı mertebede olmaları, elimizdeki modelin amaca uygun olduğunu onaylar niteliktedir. Model parametrelerinin optimizasyonuna proje dahilinde devam etmeyi planlıyoruz. Model kurumu daha başlangıç aşamasında, zira karşılıklı zincirlerde yer alan bazlar arasındaki etkileşimlerin uygun koşullarda kırılabilir olmasını sağlamak (modeli önceki çalışmalarımızdan ayıran en temel fark) göründüğünden daha zor bir problemdir. Model ile yapılacak moleküler dinamik (MD) çalışmalarının doğru fiziği yansıtması için, kırılmadan önce ve sonra sistemin toplam potansiyel enerjisinde bir süreksizlik olmaması gerekir (bu durum sonsuz bir kuvvete karşılık gelir). Ancak daha önemlisi ve özen gösterilmesi gereken bir nokta, kırılabilir bağların potansiyel enerjisinin sadece türevi değil, mutlak değerinin de doğru seçilmesidir. Bunun nedeni, bağların kırılmış olduğu durumun enerjisinin (sıfır) mutlak bir referans görevi görmesidir.. Modellemenin bu aşamalarında DNA'nın kuvvet ve tork altında davranışı üzerine yapılan deneysel çalışmalar da parametrelerin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Elde edilecek sonuçlara göre verilen potansiyel enerji ifadelerini yukarıdaki koşulları sağlayacak farklı analitik formlarla değiştirmemiz gerekebilir. Ayrıca ihtiyaç duyulursa elektrostatik etkilerin modele eklenmesi için süperatomlara yük eklemek ve ortamın dielektrik etkisini ‘implicit solvent’ metotlarıyla dikkate almak da olasıdır. Bu çalışmada kullanılacak olan LAMMPS benzetişim platformunun bu gereksinimler doğrultusunda modifiye edilmesi ileri düzeyde bilgisayar uzmanlığı gerektiriyor. Proje ekibinden Dr. Mehmet Sayar’ın alandaki deneyimi bu aşamaları başarıyla sonlandırmamıza yardımcı olacaktır. LAMMPS'i, benzer diğer programlara kıyasla (Gromacs, Espresso gibi) ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmeye daha elverişli bir platform olduğu için tercih ediyoruz. DNA'nın erime davranışının benzetişimlerle gözlenmesi: Modelin kurulumu tamamlandıktan sonra, ilk olarak normal bir DNA'nın erime davranışından beklenen istatistiksel gözlemleri verip vermediğini sınayacağız. Burada temel beklenti sadece sıcaklık artınca çift sarmal yapının ayrışması değil, erime altı sıcaklıklarda da kısmen ayrılmış bölgelerin (kabarcık) gözlenmesi ve bu kabarcıkların uzunluk dağılımlarının erime sıcaklığına (Tm) yaklaşırken beklenen davranışı göstermesidir [35]. Aşağıda verilen bu dağılım fonksiyonu, düşük sıcaklıkta tipik bir kabarcık büyüklüğü verecek şeklide eksponansiyel olarak azalır. Sıcaklık Tm'ye yaklaşırken, termodinamik limitte, tipik kabarcık boyu sonsuza ıraksar ve dağılım ölçeksiz bir üstel fonksiyona (power law) dönüşür: p(l)∝e−ll0/lc Burada l kabarcık büyüklüğü, l0 sıcaklık Tm'den düşükken kabarcıkların tipik büyüklüğünü veren ve sıcaklığa bağlı karakteristik bir uzunluk, c≃2.12 değeri ise alan kuramı hesaplarından [63] elde edilen bir kritik üsteldir. Model ile çalışılabilecek DNA uzunluklarının ne kadar olacağı, bu kritik üstelin gözlenip gözlenemeyeceğini belirler. Bu tür sistemlerde eldeki parçacık sayısı az olmasına rağmen (örneğin 103mertebesinde), parçacıkların tek boyutlu dizilimi nedeniyle dengeye ulaşma süresi uzunluğun birden büyük bir kuvveti ile ölçeklenir [64]. Ancak projenin temel hedefi sistemin dinamik özelliklerinin incelenmesi olduğu için, termodinamik limitte denge fiziğinin eldesi (örneğin kritik üstelin hesaplanması) projenin başarısı açısından kritik görülmemelidir. Diğer yandan, metodun sınırlarının anlaşılması ve sonraki çalışmaların karşılaştırılması için bu aşama gereklidir. Ayrıca, plazmid DNA yapılarında erime kabarcıklarının birleşmesi ile Bose-Einstein yoğuşmasına benzer makroskopik bir kabarcığın oluşacağı tezinin sınanması için, bu çalışmaların sonlu-boyut ölçeklenmesi (finite-size scaling) benzeri tekniklerin uygulanmasına imkan verecek şekilde farklı büyüklüklerdeki sistemlerle tekrarlanması gerekecektir. Denge ortalamalarının hesaplandığı durumlarda, farklı sıcaklıklarda paralel çalıştırılan konfigürasyonların bazen yer değiştirmesiyle daha sağlıklı ortalamalar hesaplamaya yarayan 'kopya değiş-tokuşu' (replica exchange) [65] metodunu kullanacağız. Bu metot, T1 ve T2sıcaklıklarında paralel yürütülen iki benzetişiminE1veE2iç enerjili konfigürasyonlarının olasılıkla yer değiştirilmeleri biçiminde uygulanır (denklemdeki k Boltzmann sabitidir). Bu sayede, her sıcaklık için konfigürasyon uzayını daha sağlıklı biçimde örnekleyebileceğiz. Buradaki olasılık tercihi, değişik sıcaklıklarda örneklenen konfigürasyonların doğru Boltzmann ağırlığı ile katkıda bulunmasını garanti eder. Yer değiştirmelerin sıklığını, benzetişim sürelerinde ciddi bir artışa neden olmadan kullanabileceğimiz en yüksek değere sabitleyeceğiz. Sarmal yapı ile erime dinamiği arasındaki ilişkinin araştırılması: Öncelikle, karşılıklı DNA zincirlerinin birbiri etrafında dolanma sayısının topolojik bir sabit olduğu dairesel (plazmid) DNA yapısını ele alacağız. Bu sistemin sıcaklık altındaki davranışını önceki aşamada incelenecek olan uçları serbest DNA modeli ile karşılaştırarak (özellikle kabarcık boylarının ve yaşam sürelerinin dağılımı) sarmal yapının dinamik ve erime davranışı üzerine etkilerini anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda, erime kabarcıklarının oluşumu ile burulma (overtwist) ve kendine dolanma (supercoiling) olguları arasındaki ilişkiyi de gözlemeye çalışacağız. Bu amaçla, önceki çalışmalarımızda burgu ölçümü için geliştirdiğimiz zincir boyunca sayısal integrasyon tekniklerini de [44] burada burgunun zaman içinde DNA üzerinde yer değiştirmesini gözlemek için kullanabileceğiz. Bu aşamada kullanacağımız kuramsal altyapı bir topoloji teoremine dayanıyor [66,67]: Lk = Tw + Wr şeklinde ifade edilen bu teorem, Lk ile verilen 'dolanma sayısı'nın topolojik bir sabit olduğu plazmid DNA'da, bu sabitin aşağıda verilen burgu (Tw) ve büküm (Wr) integrallerinin toplamına eşit olduğunu söyler: Yukarıda Rs ve Rs', s ve s'ile parametrize edilmiş karşılıklı zincirler boyunca pozisyon vektörlerini, Ts ve Ts' aynı şekilde birim teğet vektörlerini, us ve us' ise karşılıklı baz çiftlerini bağlayan hidrojen bağı doğrultusundaki birim vektörleri ifade eder. Bu integrallerden ikincisini kullanarak, bir ÇS yapı üzerindeki burguyu sayısal integrasyon yöntemleriyle hesaplayabiliriz. TS erime kabarcıklarındaki dolanma miktarını ise büküm (writhe) cinsinden ilk integral yardımıyla hesaplamak mümkün olacaktır. Bu altyapıyı kullanarak yanıtlamaya çalışacağımız diğer ilgili sorular şunlar: - Erime kabarcıklarındaki tipik burgu miktarının kabarcık boyuna, zamana ve sıcaklığa bağlı davranışı nedir? Buradan DNA erime eğrisi öngörülerinde kullanılan Poland-Scheraga ve benzeri modellerde yapılan burgusuzluk varsayımının ne ölçüde ve hangi durumlarda geçerli olduğu hakkında yorum yapabiliriz. - Kabarcıkların varlığı, erime sürecinde burgunun DNA'dan dışlanma dinamiğini nasıl etkiler? Geçmiş çalışmalarda (ref) gözlenen dinamik rejimlerin bu senaryoda değişip değişmeyeceğini merak ediyoruz. Fiziksel önsezimize dayanarak, kabarcıklar arasında kalan bölgelerde yüksek burgu miktarlarının hapsolduğu bir senaryo bekliyoruz. ÇS bölgelerindeki burgunun kabarcıklar üzerinden aktarılma zamanının tipik kabarcık boyuyla eksponansiyel olarak arttığı bir ölçek artışı (coarsening/rescaling) süreci de akla yakın olasılıklardan biridir. İlk soru ile ilgili olarak aşağıdaki (yayımlanmamış) kaba ve kuramsal argüman, problemin doğasını anlamaya yardımcı olup sınayabileceğimiz bir hipotez sunuyor: L uzunluğunda ve uçları dönmeye karşı sabitlenmiş (sarım sayısı sabit) bir DNA molekülü alalım. Sonlu bir sıcaklıkta, ortasında l uzunluğunda bir erime kabarcık oluşmuş olsun. Bu kabarcığın karşılıklı DNA zincirleri ne kadar dolanıktır? Bu sorunun yanıtı sistemin serbest enerjisinin minimize edilmesiyle bulunabilir. Örneğin kabarcık, entropisi maksimum olacak şekilde, ortalamada hiç dolanmamış durumda ise, başta taşıdığı dolanıklığı iki yanındaki bağlı ÇS bölgelerine aktarması gerekir. Ancak uçlar sabitlendiği için (veya gerçek bir DNA'da diğer uçlarda başka kabarcıklar bulunduğu için) bu bölgelerin sarım miktarı artacaktır. Bağlı bölgelerin doğal sarım miktarından (yaklaşık 10.5 baz çiftine bir tur) daha fazlasını taşıması sonucu oluşan dolanma periyodundaki azalma bir harmonik potansiyel ile yaklaşık biçimde hesaba katılabilir. Bu durumda, bütün sistemin Boltzmann ağırlığını şeklinde yazabiliriz [42,46] . Burada ωbağlı bir baz çiftinin Boltzmann ağırlığı, κ bağlı ÇS bölgelerinin burulma direnci, β−1termal enerji, sfenomenolojik bir sabittir. Benzer bir hesabı, τuzunluğunda bir ÇS-DNA'nın dolanma miktarına denk bir dolanıklık (örn. τ=10.5 ise bir tur) taşıyan bir kabarcık için tekrarlarsak ve kabarcığın entropisindeki τ'ya bağlı düşüşü de dikkate alırsak, Boltzmann terimlerinin oranını olarak hesaplarız (B değeri, kabarcık entropisinin dolanmaya bağlı değişimini betimleyen ve bu aşamada sayısal değeri önemsiz bir başka sabittir). Bu oranın maksimuma ulaştığı τdeğeri kabarcığın taşıdığı dolanıklığın bu yaklaşımla beklenen değerini verir. Birimsiz x=τldeğişkeni cinsinden bu optimal değeri olarak buluruz. Buradaki gözlem şöyle özetlenebilir: kabarcıkların üzerinde kalan burgunun başlangıç değerine oranı, yaklaşık olarak kabarcık kütlesinin DNA'nın toplam kütlesine oranı ile orantılıdır. Bu kaba hesabın hem kendisi (daha detaylandırılmış haliyle) hem de benzetişimlerle sınanması literatüre özgün katkılar olacaktır. Benzetişim çalışmalarının, ayrıca burada varsayılan burgu transferinin detayları hakkında da bize bilgi vermesini bekliyoruz. Projenin ikinci aşamasında bazlar arasındaki farklılıkların da (örneğin A-T çiftlerinin G-C çiftlerinden daha zayıf bağ yapmaları, vb) modele eklenmesi planlanmaktadır. Bu aşamada doğru parametrizasyon için değişik dizilimlerin erime eğrilerini baz almayı planlıyoruz. Bu erime eğrilerini üretecek bir parametre kümesi bulunamazsa, erime sıcaklığının AT/GC oranına bağlılığının yakalanması daha mütevazi bir hedef olarak seçilebilir. Modelin bu şekilde genişletilmesiyle, literatür özetinde bahsi geçen, 'saç tokası' şeklinde bağlanmış DNA zincirleri üzerinde yapılan deneysel gözlemleri bilgisayar ortamında yinelenebileceğiz. Bu sistemlerin değişik uzunlukta, geometride ve sıcaklıklarda (zamana bağlı olarak) ayrılma davranışını incelemeyi planlıyoruz. Bu amaçla, örneğin, palindromik dizilimde (ilk yarısı ikinci yarısının tersten eşleniği olan: ATGCC....GGCAT gibi) model DNA molekülleri alıp bunların düşük sıcaklıkta kapanması ve yüksek sıcaklıkta kapalıyken açılma dinamiklerinin zincirin sarmal yapısı nedeniyle nasıl değiştiğini soracağız. Karşılaştırma amacıyla, sisteme sarmal özelliğini kazandıran dihedral potansiyellerin minimum enerji değerini aldığı ϕtransve ϕcisaçılarını değiştirerek sarımsız, yapay bir DNA modeliyle de benzer sonuçları üretmek gerekecektir. Bütün enerji parametreleri aynı kaldığında, iki sistem arasında gözlenecek farkların sadece sarmal geometriden kaynaklı olduğu savunulabilir. Son olarak, benzer soruları farklı geometriye sahip nükleik asitler için de sormayı planlıyoruz. Örneğin çoğu RNA molekülünün katlandığı ağaçsı yapılar, pseudo-düğümlü yapıların erime dinamiklerine bakmak ilginç olacaktır. Bunun için ikincil yapısı bilinen bir nükleik asit zinciri alıp açık veya katlı halini başlangıç koşulu olarak almak yeterli. Bu sistemlerde katlanma ve ayrılma zamanlarının farklı ölçeklenmesi beklenebilir, zira hidrojen bağlarının herhangi bir sırada kopmasıyla yüksek entropili bir faza geçen bir nükleik asit, tersine katlanırken doğru ikincil yapıyı 'bulmak' zorundadır. Bu amaçla kullanabileceğimiz kaynaklardan birisi pseudo-düğüm veritabanıdır [68].

- PROJE YÖNETİMİ

  - Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş paketinin kimler tarafından hangi sürede gerçekleştirileceği “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Her bir iş paketinde görev alacak yürütücü, araştırmacı ve personel ayrıntılı olarak belirtilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İş Paketi Ad/Tanım |  |  | AYLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
| İŞ PAKETİ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ PAKETİ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ PAKETİ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ PAKETİ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ PAKETİ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ PAKETİ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ PAKETİ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İş paketleri | Dönem (Ay) |  |  |  | İş tanımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çalışanlar |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 1 | 1-10 |  |  |  | Öncelikle projede çalışacak bursiyerlerin alımı ile ilgili bürokratik işlemler yapılacak. Bursiyerlerin konu ile alakalı kuramsal ve deneysel çalışmalara hakimiyeti sağlanacak. Bilgisayar sistemlerine LAMMPS kodu gibi gerekli kodların yüklenmesi ve testler yapılarak çalışır hale getirilmesi sağlanacak. Ayrıca, çalışılacak sistemler oluşturulacak ve test sistemleri ile ilgili hesaplar yapılarak literatür ile karşılaştırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 2 | 7-22 |  |  |  | Bu iş paketi süresince Si, Ge ve Si-Ge (Alaşım) nano kabloların (Şekil 3. 1a I, IV, V, VIII) termal taşınım özellikleri denge ve denge dışı moleküler dinamik (MD) benzetimleri ile detaylıca incelenecek ve sonlu sistemler için yapılan denge ve denge dışı MD hesapları karşılaştırılacaktır. Özellikle, en ve boy gibi geometrik etkilerin, boşluk gibi kusur etkilerinin ve alaşım konsantrasyonu ve amorfizasyon gibi yapısal özelliklerin termal taşınım üzerindeki rolleri detaylıca incelenecek. Ayrıca, hesaplamalar sırasında kullanılan yöntem ve kodların güncellemesi yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 3 | 8-18 |  |  |  | Bu iş paketi süresince Si, Ge çekirdek-kabuk (core shell) nano kabloların (Şekil 3-1a III, VII) termal taşınım özellikleri detaylıca incelenecektir. Tek ve birçok katmanlı olarak ele alınacak bu yapılarda Si ve Ge ara yüzlerinde ve sistem yüzeylerinde birtakım kusurlar oluşması olağandır. Bu etkiler ve çap gibi yapısal birtakım unsurlar göz önüne alınarak farklı kristal yönelimleri doğrultusunda oluşturulacak sistemler sistematik bir bütünlük içerisinde incelenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 4 | 13-23 |  |  |  | Bu iş paketi süresince farklı ve aynı uzunlukta Si ve Ge kısımları içeren farklı geometrilerde (silindirik ve dikdörtgen gibi) süper örgü (süper lattice) nano kabloların (Şekil 3-1a II, VI) termal taşınım özellikleri detaylıca incelenecektir. Ara yüz kusurları ve geometrik etkilerin termal taşınım ile ilişkisi bir sistematik çerçevesine oturtulmaya çalışılarak bu tür sistemlerin geneline uygun bir yaklaşım belirlenmeye çalışılacaktır. Bu tür sistemlerde oluşması olağan yüzey pürüzleşmelerinin (roughness) etkileri sistematik bir çerçevede incelenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 5 | 18-27 |  |  |  | Bu iş paketi süresince literatürde daha evvel detaylıca incelenmemiş Si, Ge iki boyutlu nano yapıların (Şekil 3-1b I, IV) termal taşınım özellikleri detaylıca incelenecektir. Farklı doğrultular boyunca hesaplar yapılacak ve boyutların etkisi araştırılacaktır. Kusurlar içeren iki boyutlu ince yüzeyler ve amorfizasyon etkisi üzerine detaylı hesaplar yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 6 | 23-31 |  |  |  | Bu iş paketi süresince Si, Ge süper örgü (süper lattice) iki boyutlu yapıların (Şekil 3-1b II) termal taşınım özellikleri detaylıca incelenecektir. Özellikle, en (Si ve Ge bölümü farklı olacak şekilde), boy (Si ve Ge bölümü farklı olacak şekilde), gibi geometrik etkilerin, boşluk gibi kusur etkilerinin ve Si-Ge ara yüz pürüzleşmesi (roughness) ve amorfizasyon gibi yapısal özelliklerin termal taşınım üzerindeki rolleri detaylıca incelenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |
|  | İş paketi 7 | 27-36 |  |  |  | Bu iş paketi süresince rastgele ve düzenli şekilde kusurlu bölümler ihtiva eden Si, ve Ge nano kabloların (Şekil 3-1b III) termal taşınım özellikleri araştırılacaktır. Kusur konusunda alternatiflerin sınırsız olduğu bu tür sistemler için deneysel veriler göz önüne alınarak geometriler belirlenecek ve en (Si ve Ge bölümü farklı olacak şekilde), boy (Si ve Ge bölümü farklı olacak şekilde), gibi geometrik etkilerin, ve Si-Ge ara yüz pürüzleşmesi (roughness) ve amorfizasyon gibi yapısal özelliklerin termal taşınım üzerindeki rolleri detaylıca incelenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürütücü, bursiyerler |  |  |  |  |  |

(*) Çizelgedeki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Başarı Ölçütleri

Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir ana iş paketinin hedefi, başarı ölçütü ve projenin başarısındaki önem derecesi aşağıdaki Başarı Ölçütleri Tablosu’nda belirtilir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU (*)

| İP No | İş Paketi Hedefi | Başarı Ölçütü | Projenin Başarısındaki Önemi (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemin CrO2 film hazırlamak için elverişli hale getirilmesi | Kaplama kalibrasyonlarının minumum 0.1Å yapılabilmesi ve HREELS ve HPC in kurulabilmesi | %20 |
| 2 | Alttaş malzemenin elektronik ve kristolografik düzeninin anlaşılması | CrO2 yapısının anlaşılması için öncelikle yapısını taklit ettiği alttaş malzemenin yapısının tam karakterizasyonu | %20 |
| 3 | RF magnetron / E-beam gibi vakum teknikleri ve entegre yüksek basınç odası desteğiyle CrO2 filmlerin hazırlanması | Çok katlı ve kontrollü film üretimine olanak sağlayan vakum teknikleri ile CrO2 hazırlamada elde edilmiş gerçek anlamdaki ilk başarı olması | %30 |
| 4 | Teorik modelle deneysel verilerin karşılaştırılması | TiO2/CrO2 arayüzeyinde kalınlığa ve basınca bağlı olarak kristolografik yapıdaki değişimin anlaşılması | %10 |
| 5 | Atmosferik şartlar altındaki kararlılığın belirlenmesi | CrO2’in teknolojik uygulamalarını kısıtlayan nedenlerin anlaşılması ve çözümü | %20 |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.

  - Risk Yönetimi

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması projenin temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

| İP No | En Önemli Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.4 | Kazanç anahtarlamalı Cr:forsterit lazeri ile uyarılan Tulyum katkılı kristallerden lazer ışınımı elde edilememesi | 1200 nm civarında uyarılan Tulyum katkılı kristallerin ışınım bantlarının spektroskopik olarak incelenmesi. |
| 2.1-2.4 | 1.8 μm ışınım bandının baskılanamaması sebebiyle 2.2-2.4 μm dalgaboyunda lazer ışınımı elde edilememesi | 2.2-2.4 μm ışınım bantlarının spektroskopik olarak incelenmesi. |
| 3.1-3.5 | 2.2-2.4 μm arasında kip-kilitleme elde edilememesi | 1.8-2.0 μm arasında kip-kilitleme elde edilmesi, bunun da gerçekleşememesi halinde pasif Q-anahtarlamalı darbe üretimi |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Araştırma Olanakları

Projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| 1 adet Ocean Optics USB4000 UV-NIR Spektrometre (200-1100 nm, 0.75 nm çözünürlük, USB kablolu) | 200-1100 nm aralığında 0.75 nm çözünürlükte dalgaboyu ölçümü yapabilmektedir. Kurulacak Tm3+ sistemlerinde kullanılacak olan pompa diyotlarının dalgaboyunu ölçmek için kullanılacaktır. |
| Rees Instruments Laser Spectrum Analyzer (Optical head and control unit) Özellikleri: 1000-1650 nm aralığında 0.4 nm çözünürlüğe sahip, yakın kızıl-altı bölgesi için lazer spektrometresi | Lazer ışın tayf aralığının ve dalgaboyunun belirlenmesinde kullanılacaktır. |
| CVI Monochromator | Spektroskopi ölçümlerinin geniş bir aralıkta (300-3000 nm) yapılabilmesi için uygun ayna geçişlerine sahiptir. Tm3+ katkılı kristallerin spektroskopik incelemelerinde kullanılabilecektir. |
| Coherent POWERMAX 5200 (PM10 Isıl sensörle beraber) Coherent FieldMate (PM10 Isıl sensörle beraber) Molectron POWERMAX 500A (PM10 Isıl sensörle beraber) | Kurulacak lazerlerin güçlerinin ve verim eğrilerinin ölçülmesinde kullanılacaktır. |
| Optik aynalar | Proje kapsamında, pompa lazer rezonatörlerinin kurulumunda kullanılacak olan aynalar, ışın bölücüler, mercekler ve benzeri aksamları içermektedir. |
| Optomekanik malzemeler (ayna tutucuları, lens tutucuları, kristal tutucuları, vb.) | Lazer sistemlerinde ve ölçüm düzeneklerinde kullanacağımız optomekanik malzemelerdir. Proje süresince gerekecek ek optomekanik malzemelerin TUBİTAK desteğiyle sağlanması planlanmaktadır. |
| Spectra Physics Darbeli Nd:vanadat (1064 nm) lazeri | Kazanç anahtarlamalı Cr:Forsterit ve Ti:Safir (KTP kristali ile ikinci harmonik üretimi yardımıyla) lazerleri için pompa lazeri olarak kullanılacaktır. |
| Detektör | Işınım spektrumu ve yaşam süresi ölçümleri için uygun detektörler |
| PowerTechnology Incorporated IRV2(2000) kızıl-altı kamera Özellikleri: çalışma aralığı 350-2000 nm, çözünürlük 60 (Ip/mm) | Lazer kurulumunda ışın eksenlerinin belirlenmesinde kullanılacaktır. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- YAYGIN ETKİ

  - Projeden Beklenen Yaygın Etki

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle projeden ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

| Yaygın Etki Türleri | Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap) | Lattice QCD alanında Türkiye üniversiteleri kaynaklı bilimsel yayınlar sadece bizim araştırma grubumuz tarafından üretilmektedir. Bu projede tılsımlı hadronların yapısı Lattice QCD yöntemi ile literatürde ilk kez belirlenecektir. Burada öngörülen çalışmalar sayesinde bu alanda ülkemiz üniversiteleri tarafından yapılan katkı çok daha iddialı boyutlara ulaşacaktır. Yayımlanacak makale ve bildirilerle Türkiye’de gelişen bilimsel araştırma pratiği bu prestijli alanda da kendini gösterecektir. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip Ürün, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | Proje konusu temel bilimler alanında ve teorik olduğu için ürün elde edilmesi ya da patent gibi bir hedef bulunmamaktadır. Diğer yandan bu proje sayesinde Türkiye’deki yüksek başarımlı hesaplama kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak ve GPU gibi gelişen bir teknolojinin bilimsel hedeflerle kullanılması yönünde örnek bir çalışma yürütülecektir. Yüksek başarımlı hesaplama bilimin her alanında gereksinim duyulan bir araçtır. Bu proje sayesinde hesaplama kaynaklarına yapılması gereken yatırım daha iyi anlaşılacak ve bu konuda planlamalar yapılmasına fayda sağlayacaktır. |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | Projenin en önemli hedeflerinden bir tanesi nümerik yöntemlerin temel parçacıklara uygulanması ve yüksek başarımlı hesaplama konularında insan gücü yetiştirilmesidir. Proje bünyesindeki bursiyer lisansüstü tezini yapacağımız çalışmalar çerçevesinde hazırlayacaktır. Buna ek olarak projenin ön safhası Japonya'nın iki saygın üniversitesindeki araştırmacılarla işbirliği halinde yürütülmüştür. Bu işbirliği halen devam etmekte olup diğer ülkelerdeki bazı araştırmacılarla da ortak çalışmalar hedeflenmektedir. Bu sayede Türkiye’nin bu alanda uluslararası görünürlüğü de artacaktır. |

  - Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak olan toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi ve benzeri etkinliklerin aşağıdaki tabloda verilmesi beklenir.

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

| Faaliyet Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web sayfası vb.) | Paydaş / Potansiyel Kullanıcılar | Faaliyetin Zamanı ve Süresi |
| --- | --- | --- |
| Uluslararası SCI indeksli yayınlar | Hadron fiziği alanında çalışan tüm araştırmacılar üretilecek bilginin potansiyel kullanıcısıdır. | Yayınlanacak bilginin üretilmesi ve hazırlanması tüm proje sürecini kapsamaktadır. |
| Ulusal ve uluslararası konferans sunumu | Yüksek enerji fiziği alanında çalışan tüm araştırmacılar üretilecek bilginin potansiyel kullanıcısıdır. | Konferans sunumundaki bilginin üretilmesi ve hazırlanması tüm proje sürecini kapsamaktadır. Düzenli olarak devam eden ulusal TROIA konferansları ve uluslararası Chiral ve Hadron konferanslarında bildiri sunumları hedeflenmektedir. |
| İnternet sitesi | Hadron fiziği alanında çalışmayı hedefleyen ve Lattice QCD yöntemini uygulamalarıyla öğrenmek isteyen tüm araştırmacılar bu internet sitesinin potansiyel kullanıcılarıdır. | Halihazırda araştırma grubumuz tarafından geliştirilen bir internet sitesi mevcuttur. Bunun kamuya açık hale getirilmesi ve proje süresince geliştirilmesi hedeflenmektedir. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece proje önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi veya veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR

EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ

EK-3: PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI